## 프로젝트개요
항목 | 내용
팀명 | 카데이터
팀장 | 최연우
팀원 | 권소라, 김지혜, 박회종
프로젝트명 | 물로간다
주제 | 한국 자동차 등록 현황 및 기업 FAQ 조회시스템
발표일 | 2026-05-19
발표 형식 | 팀당 발표 10분 + Q&A 10분
GitHub | https://github.com/roroblack/SKN32-1st-3Team.git
── 진행 요약 (작업분담 시트 기준) ──
전체 작업 수 | 14
Done | 14
Doing | 0
Todo | 0
Blocked | 0
완료율 (%) | 107.7

## 팀원
이름 | 역할 | GitHub | 비고
최연우 | 팀장 / Streamlit GUI 구현 | roroblack
권소라 | MySQL DB 설계 및 데이터 저장 | oojo-9
김지혜 | 크롤링 (bs4, Playwright) | kimji9663
박회종 | 파이썬-MySQL 연동 조회 시스템 | 1jelly7

## 작업분담
ID | 영역 | 작업명 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 상태 | 산출물 | 비고
T-01 | DB | DB 스키마 설계 (ERD 작성) | 전원 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | Done
T-02 | DB | MySQL 테이블 생성 및 검증 | 권소라 | 2026-05-15 |  | Done
T-03 | DB | SQLAlchemy 연동 (db.py) | 권소라 | 2026-05-15 |  | Done
T-04 | Crawler | 국토부 엑셀 크롤러 (MolitCarCrawler) | 김지혜 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | Done
T-05 | Crawler | 무공해차 FAQ 크롤러 (ev.or.kr) | 김지혜 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | Done
T-06 | Crawler | 현대차 수소차 FAQ 크롤러 (hyundai.com) | 김지혜 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | Done
T-07 | Backend | 크롤러-DB 저장 연동 (CrawlService) | 박회종 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | Done
T-08 | Backend | APScheduler 자동 크롤링 스케줄 등록 | 박회종 | 2026-05-15 |  | Done
T-09 | Backend | 조회 메서드 (find_all, find_by_region 등) | 박회종 | 2026-05-15 |  | Done
T-10 | UI | Streamlit 탭 구성 (등록현황/FAQ) | 최연우 | 2026-05-15 |  | Done
T-11 | UI | 지역별 등록현황 막대/선 그래프 | 최연우 | 2026-05-15 |  | Done
T-12 | UI | FAQ 키워드 검색 기능 | 최연우 | 2026-05-15 |  | Done
T-13 | Docs | 발표 슬라이드 작성 | 전원 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | Done
T-14 | Docs | README 최종 정리 | 최연우 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | Done

## 데이터출처
번호 | 도메인 | 사이트명 | URL | 비고
1 | 자동차 등록현황 | 국토교통부 통계누리 | https://stat.molit.go.kr/portal/cate/statMetaView.do?hRsId=58
2 | 수소차 등록현황 | 수소모빌리티 허브 (H2HUB) | https://h2hub.or.kr/main/stat/stat_use_hCar_apply.do
3 | 수소충전소 현황 | 공공데이터포털 | https://www.data.go.kr/data/15066838/fileData.do#/tab-layer-file
4 | 수소차 FAQ | 무공해차 통합누리집 | https://ev.or.kr/nportal/partcptn/initFaqAction.do
5 | 수소차 FAQ | 현대차 수소차 구매 FAQ | https://www.hyundai.com/kr/ko/e/customer/guide/purchase/estimate-fcev

## 회의록
일자 | 참석자 | 안건 | 결정사항 | 다음 액션 | 담당
2026.05.16 | 권소라, 김지혜, 박회종, 최연우 | GUI 초안 수정 | 연도별 수소차 등록 현황 그래프의 가독성 향상 | 연도별 데이터에 점을 추가 | 최연우
2026.05.16 | 권소라, 김지혜, 박회종, 최연우 | GUI 초안 수정 | 연도별 수소차 등록 증가량 추이 그래프의 추가 | 그래프 추가 | 최연우
2026.05.16 | 권소라, 김지혜, 박회종, 최연우 | GUI 초안 수정 | 지역별 등록 현황 그래프 변경 | 전국 데이터 표시를 삭제하고, 각 지역별 막대 그래프 위에 전체 대비 비율을 표시 | 최연우
2026.05.16 | 권소라, 김지혜, 박회종, 최연우 | 데이터베이스 설계 | 크롤링 날짜를 기록하는 테이블 추가 | id, 데이터 타입, 크롤링 날짜를 가지는 테이블 설계 | 권소라
2026.05.16 | 권소라, 김지혜, 박회종, 최연우 | 개발 환경 설정 | 파이썬 개발 환경 공유 | requirements.txt 파일 작성 | 전원
2026.05.17 | 권소라, 김지혜, 박회종, 최연우 | Github 브랜치 관리 | 작업명 별로 브랜치 생성 | 수업 시간에 의논해서 master로 통합 | 전원
2026.05.17 | 권소라, 김지혜, 박회종, 최연우 | ERD 변경 사항 검토 | 현행 유지 | 데이터베이스 실제 생성 | 권소라
2026.05.17 | 권소라, 김지혜, 박회종, 최연우 | GUI 수정 | 연도별 수소차 등록 현황 그래프의 출력 기준 변경 | 데이터 1년기준 (1~12월), 26년의 경우 최근데이터 업로드 (월표시) | 최연우
2026.05.17 | 권소라, 김지혜, 박회종, 최연우 | 충전소 기능과 프로젝트 통합 | 충전소 데이터 및 처리 코드를 프로젝트에 통합 | 충전소 데이터 및 처리 코드를 프로젝트에 통합 | 전원
2026.05.18 | 권소라, 김지혜, 박회종, 최연우 | 출처가 다른 FAQ 통합 처리 | FAQ 출처를 답변 뒤에 추가 | 크롤한 FAQ 출처를 답변 맨 뒤에 붙이도록 코드 수정 | 김지혜

## 이슈로그
번호 | 일자 | 내용 | 담당 | 상태 | 해결 방법
1 | 2026-05-18 | save 도중 region_id 바인딩 불일치 : CarRegistrationItem의 필드는 region (문자열)인데, MODEL_INSERT_SQL은 :region_id를 기대함 → _item_to_params()가 region_id 키를 못 찾아 SQL 오류 | 박회종 | Closed | MODEL_INSERT_SQL 를 str 로 작업하게 수정. 영속성 레이어가 문자열에서 PK 변환을 책임지는 방향으로 해서 DB에 넣고 빼는 단계(Repository/DAO)에서만 알아서 타입을 변환해 주도록 함
2 | 2026-05-18 | 크롤링 과정에서 발생) 누계 로직 오류 문제 : 분류별 수소차등록 소계를 전부 합산하던 오류 | 김지혜 | Closed | 수소에서 다음 분류로 넘어가는 행번호와 '계' 문자의 열번호를 찾아서 그 다음 열 값들의 시트상의 합을 구하여 count 하는 식으로 로직을 수정하여 해결
3 | 2026-05-18 | 수소충전소 테이블 외례키 없음 에러 | 권소라 | Closed | FOREIGN KEY (region_id) REFERENCES regions(region_id) sql 코드로 외례키를 잡아줘서 해결
4 | 2026-05-18 | 슬라이더의 최대값이 선형그래프에 반영되지 않던 오류 | 최연우 | Closed | 기간의 라벨을 쓰고 레인지값을 주어서 해결 : f"기간: **{year_label(year_range[0])} ~ {year_label(year_range[1])}**"
5 | 2026-05-18 | 월데이터 연동 오류 : crawling 작업에서 최신 월 데이터를 app.py 에 연동하는 기능이 작동을 안함 : 필터 - 등록기간 선택과 연도별수소차등록현황 선형 그래프에 월이 표시되지 않던 오류 | 최연우 | Closed | crawler_molit.py 파일에서 월 데이터를 가지고 app.py 에서 받아갈 수 있게 제공 => STAT_MONTH: int = st.session_state.get("stat_month") 를 전역에 추가하고 month = _ac.last_stat_month 해당 파트에서 month 를 메모리에 받아오고 if month: st.session_state["stat_month"] = month # 실제 수집 월을 전역 변수에 반영 (이 때 st 로 가져와서 페이지 갱신시 초기화를 막음)
6 | 2026-05-18 | 필터의 키값들이 초기화 되는 오류 : 필터를 수정한 뒤에 홈 화면으로 이동한 뒤에 다시 필터가 있는 탭으로 돌아오면 수정한 값들이 초기화되던 오류 | 최연우 | Closed | 쉐도우키를 사용해서 해결 : 스트림릿 세션에 데이터를 저장 => st.session_state["year_range_saved"] = year_range 이후 _default_year_range = st.session_state.get("year_range_saved", (year_min, slider_year_max)) 와 같이 데이터를 불러와서 기본값을 사용해서 해결
7 | 2026-05-18 | 인서트 중첩 문제 : repository.py 의 save 기능이 앱 재시작등으로 반복시마다 크롤링이 발생하며 인서트가 발생하던 문제 | 박회종 | Closed | (UPSERT) == ON DUPLICATE KEY UPDATE count = VALUES(count) 를 car_registratioins 의 insert 문 내에 추가해 있으면 카운트 갱신 없으면 추가하는 방식으로 해결
8 | 2026-05-19 | 수소충전소 차트 선택 연동 오류 : 인덱스의 행 번호로 저장해서 지역을 바꾸면 같은 행 번호가 다른 충전소를 가리켜서 표시되는 오류 | 최연우 | Closed | region_name + station_name + address + lat + lon 기반의 _station_key로 선택값을 저장하고 지도의 마커키와 비교해서 찾음
9 | 2026-05-19 | python -m crawling.crawler_faq 이 동작하지 않는 오류 | 최연우 | Closed | 프로그램 코드가 정상 동작하지만 실제 자료를 제공해줘야 하는 faq 사이트 중에 무공해차 누리집 (https://ev.or.kr/nportal/partcptn/initFaqAction.do) 의 페이지가 다운되어 자료를 받아오지 못해 에러가 발생. 이 경우 가능한 faq 링크만 사용하고 디폴트 faq 값을 폴백방식으로 잡아줘서 해결
10 | 2026-05-19 | 물결표 2개가 취소선으로 입력되는 마크다운 오류 | 최연우 | Closed | FAQ 본문 출력 시 ~를 &#126; HTML 엔티티로 바꾸도록 수정해서 해결
11 | 2026-05-19 | 사이트에서 저장&불러오기를 한 뒤에 선택 가능한 오브젝트 들이 동작을 안하던 오류 | 최연우 | Closed | 저장된 ZIP 불러오기 처리 흐름이 리런마다 반복되는 문제 : 중복 업로드 방지 토큰, 홈 지표 기준 수정, 차트 라디오 key 들을 보강해서 해결. 코드 : if uploaded_zip is None: st.session_state.pop("dataset_upload_token", None) else: uploaded_zip_bytes = uploaded_zip.getvalue() uploaded_zip_token = hashlib.sha256(uploaded_zip_bytes).hexdigest() if uploaded_zip is not None and uploaded_zip_token != st.session_state.get("dataset_upload_token"):